## Reporte
Tarea | Prioridad | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito | Distribuible | Notas | Horas | Columna 1
Reporte histórico de actividades y refactor de arquitectura de sidebar | P1 | Felix Nolasco | Completada | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Base de reportes históricos |  | Se incorporaron reportes de enero-febrero 2026 y se reorganizó el sidebar hacia una arquitectura de componentes más mantenible. | 6.4
Desarrollo del módulo Programa de Obra con scheduling, ponderación y avance real | P0 | Felix Nolasco | Completada | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Lanzamiento del módulo Programa de Obra |  | Implementación inicial del cronograma de obra, estructura de partidas, ponderación y seguimiento de avance real. | 6.8
Scheduling a nivel familia con validación de fechas y jerarquía visual | P0 | Felix Nolasco | Completada | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Planificación detallada por familia |  | Timeline semanal, validación de rangos padre-hijo y mejoras de jerarquía visual para el Gantt. | 6.2
Importación masiva desde Excel para detalle de familias y subpartidas | P0 | Felix Nolasco | Completada | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Flujo de carga masiva desde Excel |  | Creación del modelo programa_obra_detalle y flujo de importación masiva para programación detallada. | 6.4
Integración de tooltips Radix UI en etiquetas del Gantt | P2 | Felix Nolasco | Completada | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Mejora de experiencia en Gantt |  | Componente tooltip reutilizable aplicado a etiquetas y elementos del diagrama de Gantt. | 5.8
Tracking editable de avance real con rollup ponderado | P0 | Felix Nolasco | Completada | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Seguimiento ponderado de avance |  | Avance real editable por subpartida con cálculo automático hacia niveles de familia y partida. | 6.6
Campo de orden para preservar secuencia de importación Excel | P2 | Felix Nolasco | Completada | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Consistencia de importación Excel |  | Se agregó orden a tablas de Programa de Obra para conservar la secuencia original y se eliminó código servidor no utilizado. | 5.6
Edición inline de peso y tracking de tiempo extra | P1 | Felix Nolasco | Completada | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Ponderación editable |  | Edición directa de ponderaciones en partidas y familias, tracking de tiempo extra y barra general ponderada. | 6.5
Ajustes de precisión decimal y layout de avance en familias | P2 | Felix Nolasco | Completada | 24/02/2026 | 24/02/2026 | Pulido de Programa de Obra |  | Mejora en precisión de peso y reorganización visual de métricas de avance para filas de familia. | 6
Sidebar colapsable con modo ícono y limpieza de menú | P1 | Felix Nolasco | Completada | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Navegación compacta |  | Sidebar colapsable, ocultamiento de registros obsoletos en carga Excel y limpieza de opciones no utilizadas. | 6.3
Sistema CRUD de comentarios para Programa de Obra | P1 | Felix Nolasco | Completada | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Comentarios en Programa de Obra |  | Funcionalidad completa para crear, leer, actualizar y eliminar comentarios, integrada con menú de usuario. | 6.7
Tooltips colapsables para hitos y comentarios en Gantt | P2 | Felix Nolasco | Completada | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Visualización contextual en Gantt |  | Tooltips expandibles para milestones y comentarios, con corrección del ancho de timeline. | 6.1
Soporte multi-año en timeline con detección automática de rango | P1 | Felix Nolasco | Completada | 27/02/2026 | 02/03/2026 | Soporte de visualización multi-año |  | Implementación de timeline multi-año, detección de rango y mejora del layout de encabezados. | 12.8
Refactor de barra de progreso y posicionamiento de comentarios | P3 | Felix Nolasco | Completada | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Ajustes de interfaz Gantt |  | Se desactivó la barra general y se ajustó la posición vertical de comentarios en el cronograma. | 5.7
Diálogo de preview Excel con resolución de conflictos de fechas | P0 | Felix Nolasco | Completada | 03/03/2026 | 04/03/2026 | Validación previa de carga Excel |  | Vista previa antes de importar, detección de conflictos de fechas y resolución automática en carga. | 12.6
Tracking granular de carga con desglose de partidas y familias | P1 | Felix Nolasco | Completada | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Trazabilidad de uploads |  | Seguimiento detallado de uploads con desglose por partida/familia y compatibilidad para tiempo extra. | 6
Matching difuso de nombres de partida con normalización Unicode | P1 | Felix Nolasco | Completada | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Reconocimiento inteligente de partidas |  | Coincidencia aproximada de nombres y almacenamiento de nombre canónico durante importación Excel. | 6.2
Filtrado flexible por rango de fechas en tabla de presupuesto | P1 | Felix Nolasco | Completada | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Filtro configurable de pagos |  | Reemplazo del filtro fijo de última semana por rango de fechas definido por el usuario. | 6.4
Limpieza de código obsoleto en Presupuesto | P3 | Felix Nolasco | Completada | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Mantenimiento de presupuesto |  | Eliminación de mockData no utilizado para reducir deuda técnica en PresupuestoPage. | 5.6
Corrección de ruta de navegación a usuarios en sidebar | P2 | Felix Nolasco | Completada | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Corrección de navegación |  | Ajuste del path incorrecto del dropdown de usuario hacia la sección de usuarios. | 5.6
Exportación PDF de cronograma con Gantt multi-página y comentarios | P0 | Felix Nolasco | Completada | 09/03/2026 | 10/03/2026 | Exportación de cronograma a PDF |  | Funcionalidad de exportación PDF con Gantt dividido en páginas y sección de comentarios. | 13.2
Validación de CSS y altura de filas para exportación PDF | P0 | Felix Nolasco | Completada | 11/03/2026 | 11/03/2026 | Estabilización de PDF |  | Corrección de restricciones de altura para mantener filas consistentes de 44px en el PDF. | 6
Recorte de timeline al rango real de datos | P2 | Felix Nolasco | Completada | 18/03/2026 | 18/03/2026 | Optimización de timeline |  | Ajuste para mostrar únicamente el rango de fechas con datos reales en lugar de años completos. | 6.1
Corrección de scroll en Gantt con columnas sticky | P2 | Felix Nolasco | Completada | 18/03/2026 | 18/03/2026 | Usabilidad del Gantt |  | Columnas izquierdas fijas y timeline no desplazable para mejorar lectura del cronograma. | 6
Ajuste de contenedor Gantt a altura completa de pantalla | P3 | Felix Nolasco | Completada | 19/03/2026 | 19/03/2026 | Optimización de layout Gantt |  | Cambio de restricción max-height a altura completa para aprovechar mejor el espacio disponible. | 5.8
Módulo Autorizaciones de Obra con secciones, trámites y documentos | P0 | Felix Nolasco | Completada | 19/03/2026 | 19/03/2026 | Lanzamiento Autorizaciones de Obra |  | Creación del módulo con secciones operativas, trámites y gestión documental asociada. | 7
Pulido de Autorizaciones de Obra e integración en Control | P1 | Felix Nolasco | Completada | 23/03/2026 | 23/03/2026 | Autorizaciones dentro de Control |  | Ajustes de estilo, limpieza de menú y embebido del módulo en la página Control con navegación por tabs. | 6.6
Módulo IMSS/SIROC con contratistas, subcontratistas y pagos | P0 | Felix Nolasco | Completada | 26/03/2026 | 26/03/2026 | Gestión IMSS/SIROC |  | Implementación de contratistas generales, subcontratistas y pagos de cuota dentro de autorizaciones. | 7.1
Mejoras de archivos y modal de subcontratistas | P1 | Felix Nolasco | Completada | 26/03/2026 | 26/03/2026 | Gestión documental IMSS/SIROC |  | Mutations para eliminar archivos de subcontratistas y mejoras al modal de alta. | 6.2
Scroll vertical sincronizado entre columnas y timeline de Gantt | P2 | Felix Nolasco | Completada | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Interacción sincronizada Gantt |  | Sincronización del desplazamiento vertical entre columnas fijas y timeline. | 6
Colapso inicial de secciones en Autorizaciones de Obra | P3 | Felix Nolasco | Completada | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Ajuste de navegación en Autorizaciones |  | Configuración de secciones colapsadas por defecto para mejorar la exploración inicial. | 5.7
Historial y eliminación de archivos en comprobantes IMSS | P1 | Felix Nolasco | Completada | 08/04/2026 | 08/04/2026 | Trazabilidad documental IMSS |  | Historial de archivos y eliminación controlada para comprobantes y soportes IMSS. | 6.5
Pulido visual de IMSS/SIROC y sección de pagos de subcontratistas | P2 | Felix Nolasco | Completada | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Mejoras UI IMSS/SIROC |  | Ajuste de estilos, espaciado y componente SubPagosCuotaSection con layout simplificado. | 6.4
Optimización de creación masiva de transacciones | P1 | Felix Nolasco | Completada | 16/04/2026 | 16/04/2026 | Performance en transacciones |  | Uso de queries indexadas y reducción de triggers por elemento para acelerar cargas masivas. | 6.8
Rediseño de requisiciones con tarjetas y flujo de revisión | P0 | Felix Nolasco | Completada | 20/04/2026 | 20/04/2026 | Nuevo flujo de requisiciones |  | Nueva página de requisiciones basada en tarjetas, con revisión estructurada. | 7
Ajuste menor de integración en requisiciones | P3 | Felix Nolasco | Completada | 21/04/2026 | 21/04/2026 | Mantenimiento de requisiciones |  | Ajuste menor registrado en historial de commits para continuidad del flujo. | 5.6
Revisión inline de ítems con actualización inmediata de estado | P0 | Felix Nolasco | Completada | 22/04/2026 | 22/04/2026 | Revisión granular de requisiciones |  | Implementación de revisión directa por ítem y actualización inmediata de estados. | 6.9
Estabilización de Bitácora y protección ante mutaciones de Chrome Translate | P1 | Felix Nolasco | Completada | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Estabilidad de modales y React |  | Prevención de resets en BitacoraModal, error boundary y fix contra mutaciones del traductor de Chrome. | 6.6
Mejora UX para subpartida OTRO con captura directa | P1 | Felix Nolasco | Completada | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Captura flexible de subpartidas |  | Reemplazo de select por input directo y persistencia de descripción personalizada. | 6.1
Validación de jerarquía y deduplicación en creación de partidas | P0 | Felix Nolasco | Completada | 03/05/2026 | 03/05/2026 | Control de jerarquía de presupuesto |  | Validación de árbol y prevención de duplicados en creación de partidas y tabla de presupuesto. | 6.8
Creación batch de partidas con staging y opciones jerárquicas | P0 | Felix Nolasco | Completada | 03/05/2026 | 03/05/2026 | Alta masiva de partidas |  | Staging de borradores y selección jerárquica de padres/familias para crear múltiples partidas. | 6.9
Rediseño del modal Add Partida con tree builder y métricas inline | P0 | Felix Nolasco | Completada | 04/05/2026 | 04/05/2026 | Constructor jerárquico de partidas |  | Modal rediseñado con construcción de árbol, edición inline de métricas y flujo más claro de alta. | 7.1
Rollup automático de métricas para nodos padre con hijos | P1 | Felix Nolasco | Completada | 05/05/2026 | 05/05/2026 | Cálculo automático de métricas |  | Cálculo agregado de métricas para nodos superiores dentro del builder de partidas. | 6.7
Invitaciones viewer y acceso read-only basado en roles | P0 | Felix Nolasco | Completada | 07/05/2026 | 07/05/2026 | Acceso viewer |  | Flujo de invitaciones para viewers y permisos de solo lectura según rol. | 6.8
Plantillas HTML de bienvenida y redirección de invitaciones | P1 | Felix Nolasco | Completada | 07/05/2026 | 07/05/2026 | Onboarding por correo |  | Reemplazo de React Email por HTML inline y página de aceptación de invitación. | 6.3
Flujo de invitación viewer con Clerk y soporte de hash params | P0 | Felix Nolasco | Completada | 07/05/2026 | 07/05/2026 | Invitaciones Clerk |  | Integración con Clerk, redirección por correo y manejo robusto de parámetros hash. | 7
Rediseño de email de bienvenida y gestión de eliminación de usuarios | P1 | Felix Nolasco | Completada | 08/05/2026 | 08/05/2026 | Onboarding y administración de usuarios |  | Email con pasos de onboarding, descarga de plantilla y funcionalidad para remover usuarios. | 6.6
Migración de URL de plantilla a Google Drive | P2 | Felix Nolasco | Completada | 11/05/2026 | 11/05/2026 | Persistencia de plantilla |  | Cambio de WeTransfer a Google Drive para disponibilidad estable de la plantilla. | 5.8
Emails por rol para administradores y viewers | P1 | Felix Nolasco | Completada | 11/05/2026 | 11/05/2026 | Comunicación segmentada por rol |  | Plantillas separadas de bienvenida para admin y viewer. | 6.4
Implementación multi-tenant con aislamiento organizacional y RBAC | P0 | Felix Nolasco | Completada | 11/05/2026 | 11/05/2026 | Aislamiento multi-tenant |  | Separación por organización y control de acceso basado en roles para datos y vistas. | 7.2
Mejoras visuales del encabezado de emails con logo OGC | P2 | Felix Nolasco | Completada | 12/05/2026 | 12/05/2026 | Branding de correos |  | Reemplazo de encabezados textuales por logo, tagline y tamaño visual mejorado. | 5.9
Rol super admin con elevación por correo y permisos ampliados | P0 | Felix Nolasco | Completada | 14/05/2026 | 14/05/2026 | Super admin |  | Implementación de rol superior por email y ajuste de scopes de permisos. | 7
Sistema de gestión de tareas con roles, asignación y flujo de trabajo | P0 | Felix Nolasco | Completada | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Módulo de tareas |  | Creación del sistema de tareas con permisos por rol, asignaciones y estructura operativa. | 7.1
Ajustes de esquema e índices para organización y desarrollos | P2 | Felix Nolasco | Completada | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Optimización de datos multi-tenant |  | Eliminación de organization_id redundante y agregado de índice by_organization en desarrollos. | 5.9
Comentarios e historial de tareas con audit trail | P1 | Felix Nolasco | Completada | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Trazabilidad de tareas |  | Comentarios, historial y vista de detalle para seguimiento de cambios en tareas. | 6.7
Notificaciones de tareas con estado de lectura y menciones | P1 | Felix Nolasco | Completada | 19/05/2026 | 19/05/2026 | Notificaciones de tareas |  | Sistema de notificaciones con read status y detección de menciones. | 6.6
Vista global de tareas con acceso cross-project | P1 | Felix Nolasco | Completada | 19/05/2026 | 19/05/2026 | Vista global de tareas |  | Vista consolidada de tareas entre proyectos y agregación de notificaciones. | 6.8
Jerarquía de tareas con drag-and-drop e inline editing | P0 | Felix Nolasco | Completada | 20/05/2026 | 20/05/2026 | Jerarquía avanzada de tareas |  | Relaciones padre-hijo, reordenamiento por drag-and-drop y edición inline. | 7.1
Eliminación recursiva, auto-complete e inline creation de tareas | P0 | Felix Nolasco | Completada | 21/05/2026 | 21/05/2026 | Gestión completa de ciclo de tareas |  | Borrado recursivo, completado automático de padres y creación inline por proyecto. | 6.9
Rediseño de tabla de tareas con agrupación por estado y tabs | P1 | Felix Nolasco | Completada | 22/05/2026 | 22/05/2026 | UX de tareas |  | Agrupación por estado, edición inline mejorada y filtrado por pestañas. | 6.8
Rollup de presupuesto y vinculación de partidas a tareas | P0 | Felix Nolasco | Completada | 25/05/2026 | 25/05/2026 | Tareas vinculadas a presupuesto |  | Cálculos agregados de presupuesto y relación de partidas con tareas. | 7
Rediseño visual de filas de tareas y simplificación de metadatos | P2 | Felix Nolasco | Completada | 25/05/2026 | 25/05/2026 | Pulido UI de tareas |  | Ajuste de estilos, ocultamiento de campos secundarios y cambio de tabla a grid div-based. | 6.3
Sistema de carpetas documentales con paginación, búsqueda y progreso | P0 | Felix Nolasco | Completada | 27/05/2026 | 27/05/2026 | Gestión documental por carpetas |  | Módulo de carpetas documentales con paginación, búsqueda y seguimiento de progreso. | 7.1

## Resumen
Resumen del reporte
Periodo | 13/02/2026 - 27/05/2026
Propietario | Felix Nolasco
Tareas registradas | 63
Horas totales | 424.7
Criterio de horas | 70% a 90% de jornada laboral de 8 horas
Rango por jornada | 5.6 a 7.2 horas
Prioridad | Tareas | Horas | Promedio horas
P0 | 23 | 169.8 | 7.3826
P1 | 22 | 149 | 6.7727
P2 | 13 | 77.5 | 5.9615
P3 | 5 | 28.4 | 5.68